## 工作表1
序号 | 目标 | 时间 | 事项 | 分值 | 负责人 | 进度及备注
1 | 增长转化：提升用户体验及关键流程转化率 | 五月底 | 账单优化：梳理分类、拆分明细、增加统计 | 15 | 勋杰 | 进行中
|  | 六月底 | 券体系优化 |  | 粤彪
|  | 六月底 | M站改版二期：首页、列表页、投资流程 |  | 庆琪、勋杰
|  | 四月底 | APP加载方式规范优化 |  | 勋杰 | 30%
|  | 五月底 | 任务系统重构 |  | 勋杰 | 20%
|  | 六月底 | 规划全新的发现频道 |  | 勋杰
|  | 五月底 | 完成APP改版二期：个人中心（含会员中心）、账户 |  | 敏仪、勋杰 | 开发中，预计五月底上线
2 | 交易业务建设 | 六月底 | 配合浙商测评-调整账户等相关接口和功能业务流程 | 20 | 国欢、粤彪 | 已整理各银行业务支持差异表
|  | 五月底 | 完成对资金资产匹配规则的改造，实现区间匹配，降低转让难度和资金站岗时间 |  | 粤彪 | 站岗成本测算完成
|  | 六月底 | 配合监管完成交易业务合规化改造 |  | 国欢、粤彪
|  | 六月底 | 信披四期-散标专区 |  | 庆琪
|  | 五月底 | 自动发标系统第一版试用 |  | 粤彪 | 初版策略流程已出，待小范围验证
|  | 六月底 | 债转计息方式优化-计头不计尾 |  | 国欢、粤彪
3 | 提升运营产能 | 六月底 | 完成会员体系调研及改造方案并开发上线 | 10 | 国欢、勋杰 | 20%
|  | 五月底 | 签到功能优化：新增签到随机图 |  | 国欢
|  | 五月底 | 完成h5页面自动生成系统方案（不上线），用以支持推广落地页的快速生成 |  | 国欢 | 20%
|  | 持续进行 | 支持各类常规运营活动的设计开发上线 |  | 海军 | 进行中
|  | 四月底 | 完成活动后台配置化方案：支持人群、条件、奖品、时间等设置及生成 |  | 海军 | 30%
|  | 六月底 | 积分模块改版 |  | 国欢、勋杰
4 | 创新及粘性产品建设 | 五月底 | 客服中心优化（参考苹果客服引导流程） | 10 | 庆琪
|  | 六月底 | 上线在线调查问券功能 |  | 庆琪 | 需求完成待开发
|  | 六月底 | 经分后台产品数据二期-可视化对比 |  | 粤彪 | 10%
|  | 五月底 | 旧系统迁移专项-用户、登录注册、积分、会员等 |  | 海军、国欢、庆琪 | 40%
|  | 五月底 | 账户累计收益计算 |  | 敏仪、勋杰 | 50%
5 | 消金及小贷系统建设 | 四月底 | 供应链业务对接消金后台 | 20 | 敏仪 | 20%
|  | 六月底 | 资产运营系统重制：支持贷中贷后管理、产品配置、资金路由选择等 |  | 敏仪、庆琪
|  | 五月底 | 消金后台改造-风控系统改版 |  | 敏仪
|  | 六月底 | 消金后台改造-统一进件 |  | 敏仪 | 20%
|  | 六月底 | 小贷优化：还款计划修正、提还差额处理等 |  | 敏仪
6 | 外部业务支撑 | 持续进行 | 支持合规相关内容整改 | 10 | 庆琪 | 持续进行
|  | 持续进行 | 支撑运营、市场的各类内部需求 |  | 海军 | 持续进行
|  | 持续进行 | 支持底层系统业务优化 |  | 国欢 | 持续进行
|  | 持续进行 | 财务报表系统优化 |  | 粤彪 | 持续进行
|  | 持续进行 | 支撑品牌、推广、客服的各类内部需求 |  | 海军 | 持续进行
|  | 持续进行 | 支撑资产端等各类内部需求 |  | 敏仪 | 持续进行
7 | UI设计 | 五月底 | 针对中老年人优化关键流程字体大小 | 10 | 方晖 | 进行中
|  | 五月底 | 签到功能重制 |  | 方晖、cancan
|  | 六月底 | 完善平台端设计规范并形成制度 |  | 方晖
|  | 持续进行 | 配合需求部门的UI任务 |  | 方晖、cancan
8 | 团队建设及人员成长 | 六月底 | 完成1份以上行业/功能类调研（平台、资产、数据分析等） | 5 | 全员 | 电商小调研√
|  | 六月底 | 完成1次以上内部培训/分享（小贷、消金、存管等） |  | 全员
|  | 六月底 | 完成第一轮内部考核及轮岗 |  | 全员