## 部门
序号 | 目标 | 关键结果 | 权重 | 分值 | 负责人 | 进度备注
1 | 增长转化：提升用户体验及关键流程转化率 | 10月底完成APP改版需求一期，11月底前上线，并保持每月一更的速度，季度末前完成全期迭代 | 20% | 20 | 敏仪、海军
|  | 10月底前确保关键流程转化率统计数据的可用性 | 10% |  | 海军
|  | 11月底前实现APP内容后台配置化（支持用户标签、渠道、版本） | 10% |  | 敏仪、海军
|  | 11月底前完成PC首页改版并上线 | 10% |  | 庆琪
|  | 每月review转化率数值，确保呈上升趋势 | 10% |  | 敏仪、海军
|  | 11月底前完成新手转化链条重建一期，确保新手转化率提升5%以上 | 10% |  | 敏仪、海军
|  | 11月底前实现wap改版第一期，追上app新版进度 | 0.1 |  | 庆琪、敏仪
|  | 12月底前实现用户满意度75%以上 | 10% |  | 敏仪、庆琪
|  | 12月底前实现经分后台用户行为统计全数据可视化 | 10% |  | 海军
2 | 交易业务建设 | 10月完成第一轮合规化改造 | 20% | 20 | 粤彪
|  | 11月底前上线底层散标信披功能 | 15% |  | 粤彪、庆琪
|  | 10月底前完成对代扣代付垫资等业务的系统自动化开发 | 15% |  | 粤彪、国欢
|  | 12月底前完成资产进件-发标-放款等流程的优化，最大程度实现自动化 | 10% |  | 粤彪
|  | 12月底前完成对资金资产匹配规则的改造，实现区间匹配，降低转让难度和资金站岗时间 | 10% |  | 粤彪
|  | 维护迭代底层业务系统 | 20% |  | 粤彪
3 | 提升运营产能 | 10月完成券体系调研及优化方案，11底前实现上线 | 30% | 15 | 国欢
|  | 10月完成会员体系调研及改造方案，11底前实现上线 | 30% |  | 国欢
|  | 12月前上线运营活动管理后台，对常规活动模块化，避免二次开发 | 10% |  | 国欢、吴俊
|  | 12月底前上线h5页面自动生成系统，用以支持推广落地页的快速生成 | 10% |  | 国欢、吴俊
|  | 10月完成体验金2期方案，11底前实现上线 | 10% |  | 国欢
|  | 支持各类常规运营活动的设计开发上线 | 10% |  | 国欢、吴俊
4 | 创新及粘性产品建设 | 10月底前上线超级合伙人功能 | 30% | 15 | 敏仪
|  | 11月底前上线线下资产销售系统的前后端功能（销售业绩统计及客户维系） | 30% |  | 粤彪、敏仪
|  | 12月底前完成积分频道改版 | 10% |  | 敏仪、国欢
|  | 12月底前上线在线调查问券功能 | 10% |  | 庆琪
|  | 11月底前完成对faq、在线客服、电话、反馈等的功能整合 | 20% |  | 海军、敏仪
5 | 消金及小贷系统优化 | 11月底前上线小贷h5自动化进件方案 | 30% | 15 | 吴俊
|  | 12月底前上线小贷的资产打包对接交易所功能 | 30% |  | 粤彪、吴俊
|  | 维护优化消金各系统 | 40% |  | 吴俊
6 | 外部业务支撑 | 10底前上线客服crm系统一期 | 20% | 10 | 海军
|  | 11月底前完成呼叫中心与crm的对接 | 20% |  | 海军
|  | 支撑品牌、推广、客服的各类内部需求 | 20% |  | 庆琪
|  | 支撑财务、资产端等各类内部需求 | 20% |  | 粤彪
|  | 支撑运营、市场的各类内部需求 | 20% |  | 国欢
7 | 团队建设及人员成长 | 完成3份以上行业/功能类调研（平台、资产、数据分析等） | 30% | 10 | 全员
|  | 完成3次以上内部培训/分享（小贷、消金、存管等） | 30% |  | 全员
|  | 12月底前完成第一轮考核及轮岗 | 40% |  | 全员

## 11月个人内容
姓名 | 序号 | 目标 | 预计完成时间 | 关键结果 | 权重 | 分值 | 进度
黄敏仪 | 1 | APP改版 | 10月底 | 10月完成改版需求第一期 | 10% | 50 | 100%
|  |  | 11月底 | 11月底前上线改版需求第一期 | 5% |  | 100%
|  |  | 11月底 | 11月底前实现APP内容后台配置化（支持用户标签、渠道、版本） | 10% |  | 100%
|  |  | 11月底 | 11月底前完成对faq、在线客服、电话、反馈等的功能整合 | 5% |  | 100%
|  |  | 12月底 | 11月底前完成改版需求第二期 | 10% |  | 50%
|  |  | 1月底 | 12月底前上线改版需求第二期 | 5% |  | 0%
|  |  | 1月初 | 12月底前完成积分频道改版 | 5% |  | 0%
| 2 | 提升转化率 |  | 每月review转化率数值，确保呈上升趋势 | 5% | 25 | 100%
|  |  |  | 11月底前完成新手转化链条重建一期，确保新手转化率提升5%以上 | 5% |  | 1
|  |  |  | 11月底前投资转化率提升5%以上 | 5%
|  |  |  | 12月底前退出转化率提升5%以上 | 5%
|  |  |  | 12月底前实现用户满意度75%以上 | 5%
| 3 | 协助搭建线下销售系统 |  | 11月底前上线线下资产销售系统的前后端功能（销售业绩统计及客户维系） | 10% | 10
| 4 | 个人成长 |  | 11月底前完成APP改版内部分享会 | 5% | 15
|  |  |  | 12月前确保熟悉存管后台功能及全部业务规则 | 10%
李海军 | 1 | App迭代 |  | 10月中旬完成APP4.9.3迭代工作（支持H5获取相册、用户行为数据批量发送） | 5% | 25
|  |  |  | 10月底完成App5.0.0一期后台配置需求 | 10%
|  |  |  | 11月底配合完成APP5.1.0需求设计工作（账户页面） | 10%
| 2 | 产品数据 |  | 10月底完成新版App（5.0.0）数据埋点工作 | 5% | 35
|  |  |  | 10底矫正用户行为数据，保证关键业务数据正常 | 5%
|  |  |  | 11月底开通存管转化成功提升5% | 5%
|  |  |  | 12月底前实现经分后台用户行为统计全数据可视化 | 20%
| 3 | 外部需求支持 |  | 11月中旬完成呼叫中心系统对接设计 | 20% | 30
|  |  |  | 10月底完成用户标签体系创建需求 | 5%
|  |  |  | 12月底完成备选短信平台接入需求 | 0.05
| 4 | 个人成长 |  | 11月底研究一家平台，并写出研究报告 | 0.05 | 10
|  |  |  | 12月中旬熟悉产品各还款方式收益计算原理，可以开分享会 | 3%
|  |  |  | 12月底完成书籍《痛点》或《风吹江南之互联网金融 》阅读，并可选其一开分享会 | 2%
冯粤彪 | 1 | 交易业务建设 |  | 10月初上线第一期合规改造（理财计划前端相关合规展示） | 10% | 5500%
|  |  |  | 11月底前上线第二期合规改造（理财计划匹配规则调整：避免资产证券化风险、相关文案、信息披露） | 5%
|  |  |  | 11月底前完成还款自动化相关改造（已完成设计，未开发） | 10%
|  |  |  | 省心投相关资产匹配改造 | 10%
|  |  |  | 财务报表系统（完成设计） | 10%
|  |  |  | 维护迭代底层业务系统 | 10%
| 2 | 交易量相关建设 |  | 理财计划刷量系统 | 10% | 10
| 3 | 产品升级 |  | 存管债转短信关闭 | 10% | 10
| 4 | 消金及小贷系统优化 |  | 消费金融普通版资产至存管版版迁移对接（消费金融特殊产品） | 5% | 5
| 5 | 外部业务支撑 |  | 支撑财务、资产端等各类内部需求 | 5% | 5
| 6 | 个人成长 |  | 完成理财计划加入、退出、续期的数据分析调研 | 5% | 15
|  |  |  | 分享一本书籍 | 10%
曾庆琪 | 1 | 增长转化 |  | 11月底前完成PC首页改版并上线 | 15% | 15
| 2 | 交易业务建设 |  | 10月初完成信息披露一期上线 | 5% | 15
| 3 |  |  | 11月底前上线底层散标信披功能 | 10%
| 4 | 提升运营产能 |  | 12月前上线运营活动管理后台，对常规活动模块化，避免二次开发 | 15% | 30
| 5 |  |  | 12月底前上线h5页面自动生成系统，用以支持推广落地页的快速生成 | 15%
| 6 | 创新及粘性产品建设 |  | 12月底前上线在线调查问券功能 | 10% | 10
| 7 | 外部业务支撑 |  | 支撑品牌、推广、客服的各类内部需求 | 10% | 10
| 8 |  |  | 11月底前关于我们与客服中心在app与M站改造 | 10% | 10
| 9 | 个人成长 |  | 阅读一本相关书籍，可做分享 | 5% | 10
| 10 |  |  | 完成一次功能类调研，可做分享 | 5%
吴俊 | 1 | 小贷移动办公 |  | 11月底上线小贷自动化进件第一版 | 30% | 30
| 2 | 机构合作平台迭代 |  | 11月初上线支持提前结清功能（需要粤彪配合） | 10% | 10
| 3 | 机构合作平台迭代 |  | 10月底支持达飞上线贷后债转系统 | 10% | 10
| 4 | 机构合作平台迭代 |  | 12月底前上线小贷的资产打包对接交易所功能 | 30% | 30
| 5 | 个人成长 |  | 10月底组织一次分享，讲述公司消费金融的产品情况和竞品情况 | 5% | 5
| 6 |  |  | 争取11月可以和国欢配合参与提高运营产能部分工作 | 15% | 15
方晖 | 1 | APP改版 |  | 10月份完成第一期改版 | 50% | 50
11月底前完成第一期改版上线前的UI校对
11月底前完成第二期改版
12月底前完成第二期改版上线前的UI校对
12月底前制定并完善新版本的设计规范
| 2 | M站改版 |  | 12月底前在APP改完后完成M站的改版 | 20% | 20
| 2 | PC改版 |  | 10月下旬完成PC首页的改版 | 10% | 10
| 3 | 产品页面迭代优化 |  | 完成第四季度产品需要优化的页面 | 10% | 10
| 4 | 其他部门的产品推广需求 |  | 完成第四季度其他部门临时下发的落地页、banner等需求 | 5% | 5
| 5 | 个人成长 |  | 看完《自由字在》，初步完成多种字形设计的研究，并尝试用于设计中 | 5% | 5
黄浩韵 | 1 | APP改版 |  | 10月份完成第一期APP改版 | 30% | 30
11月底前完成第一期改版上线前的UI校对
11月底前完成第二期改版
12月底前完成第二期改版上线前的UI校对
| 2 | M站改版 |  | 根据APP改版后的页面对M站的页面进行改版 | 20% | 20
| 3 | APP迭代 |  | 完成第四季度产品部需要优化的页面需求 | 25% | 25
| 4 | 其他部门的产品推广需求 |  | 完成第四季度其他部门临时下发的活动需求 | 10% | 10
| 5 | 用户操作体验优化 |  | 增加点击动效及加载动效，优化用户操作体验 | 10% | 10
| 6 | 个人成长 |  | 学习C4D，尝试做小动图跟三维动画来协助日常设计 | 5% | 5
方国欢 | 1 | 交易业务 |  | 10月底前完成对代扣代付垫资等业务的系统自动化开发 | 5% | 5%
| 2 | 提升运营产能 | 11月底 | 11月完成券体系调研及优化方案 | 10% | 65%
|  |  | 11月底 | 11月完成会员体系调研及改造方案(因运营特权方案未通过，搁置开发) | 20%
5%
|  |  |  | 12月前上线运营活动管理后台，对常规活动模块化，避免二次开发 | 5%
|  |  |  | 12月底前上线h5页面自动生成系统，用以支持推广落地页的快速生成 | 10%
|  |  |  | 10月完成体验金2期方案，11底前实现上线 | 5%
|  |  |  | 支持各类常规运营活动的设计开发上线 | 10%
| 3 | 创新及粘性产品建设 |  | 12月底前完成积分频道改版 | 10% | 10%
| 4 | 外部业务支撑 |  | 支撑运营的各类内部需求 | 10% | 0.2
|  |  |  | 支撑推广的各类内部需求 | 10%

## 11月工作内容
序号 | 目标 | 关键结果 | 权重 | 分值 | 负责人 | 进度 | 备注
1 | 增长转化：提升用户体验及关键流程转化率 | 【PC】首页改版一期 |  | 20 | 曾庆琪 | 100%
|  | 【PC】公司历程内容修改 |  |  | 曾庆琪 | 100%
|  | 官网VI更新 |  |  | 曾庆琪 | 100%
|  | 【PC】首页推荐产品展示规则修改 |  |  | 曾庆琪 | 100%
|  | 关于我们内容优化 |  |  | 曾庆琪 | 70%
|  | M站改版一期 |  |  | 曾庆琪 | 100%
|  | 存管后台-去除现金贷字样-粤彪 |  |  | 冯粤彪 | 100%
|  | 消金进件有用四要素验证特殊处理 |  |  | 冯粤彪 | 100%
|  | 个人中心新增债转短信关闭入口 |  |  | 冯粤彪 | 100%
|  | 【存管】债权转让前端展示信息调整 |  |  | 冯粤彪 | 100%
|  | 理财计划前端文案调整 |  |  | 冯粤彪 | 100%
|  | 理财计划退出相关逻辑优化 |  |  | 冯粤彪 | 100%
|  | 存管债转短信关闭 |  |  | 冯粤彪 | 100%
|  | 【PC】首页改版一期 |  |  | 方晖 | 100%
2 | 交易业务建设 | 批量垫付还款 |  | 20 | 方国欢 | 50%
|  | 垫付流程优化 |  |  | 方国欢 | 100%
|  | 存管-省心投项目管理新增字段 |  |  | 方国欢 | 100%
|  | 开存管户判断银行预留手机号唯一 |  |  | 方国欢 | 100%
|  | 借款人额度校验 |  |  | 冯粤彪 | 100%
|  | 理财计划合规二期改造 |  |  | 冯粤彪 | 100%
|  | 省心投相关资产匹配改造完成设计（匹配规则，项目展示） |  |  | 冯粤彪 | 70%
|  | 后台【用户当前资金台账】模块增加筛选搜索功能 |  |  | 冯粤彪 | 100%
|  | 新增【调整借款人待还垫款金额】模块 |  |  | 冯粤彪 | 70%
|  | 理财计划成交量管理刷单规则优化 |  |  | 冯粤彪 | 100%
|  | 财务报表系统（完成设计） |  |  | 冯粤彪 | 70%
|  | 理财计划成交量管理-市商 |  |  | 冯粤彪 | 100%
|  | 内部户差错调整模块修改 |  |  | 冯粤彪 | 70%
|  | 自动投标协议生成规则调整 |  |  | 冯粤彪 | 100%
|  | 还款自动化相关改造（已设计，未开发搁置） |  |  | 冯粤彪 | 70%
3 | 提升运营产能 | 用户问卷调查配置后台 |  | 15 | 曾庆琪 | 70%
|  | 省心投预期收益显示问题纠正 |  |  | 方国欢 | 100%
|  | 省心投红包使用规则文案调整 |  |  | 方国欢 | 100%
|  | 积分过期、会员变更流水 |  |  | 方国欢 | 100%
|  | 积分抽奖入口+概率精度调整 |  |  | 方国欢 | 100%
|  | 文章系统迁移到存管 |  |  | 曾庆琪 | 70%
4 | 创新及粘性产品建设 | 会员积分体系2.0版本需求（已明确的需求已输出） |  | 15 | 方国欢 | 70% | 运营部特权方案未通过领导审核、暂时搁置
|  | 券体系优化需求(已输出待评审) |  |  | 方国欢 | 100%
5 | 消金及小贷系统优化 | 项目风险评级及核算 |  | 15 | 冯粤彪 | 100%
|  | 消费金融普通版资产至存管版版迁移对接（消费金融特殊产品） |  |  | 冯粤彪 | 100%
|  | 消费金融贷后检查报告打印 |  |  | 曾庆琪
6 | 外部业务支撑 | 返利网活动：省心投纳入结算 |  | 10 | 方国欢 | 100%
|  | 注册落地页下载APP按钮调整 |  |  | 方国欢 | 100%
|  | APP运营报告标题调整为和PC一致 |  |  | 方国欢 | 100%
|  | 天猫卡落地页调整 |  |  | 方国欢 | 100%
|  | 平台数据字段调整 |  |  | 方国欢 | 100%
|  | 信批二期字段新增 |  |  | 曾庆琪 | 100%
|  | 信息披露二期新增项目信息部分前台展示 |  |  | 曾庆琪 | 100%
|  | 市场部推广页面支撑 |  |  | 方国欢
|  | 旧系统-批量充值及提前还款功能 |  |  | 冯粤彪 | 100%
|  | 维护迭代底层业务系统 |  |  | 冯粤彪 | 100%
7 | 团队建设及人员成长 |  |  | 10 | 全员
全员
全员

## 12月工作计划
序号 | 目标 | 关键结果 | 权重 | 分值 | 负责人 | 进度
1 | 增长转化：提升用户体验及关键流程转化率 | APP5.0.0用户行为采集（自有系统+友盟统计） |  | 20 | 李海军
|  | 自动投标优化 |  |  | 李海军
产品数据可视化
3 | 提升运营产能 | 呼叫中心优化（支持外包团队使用呼叫系统） |  |  | 李海军
|  | 业务预警系统 |  |  | 李海军
|  | 新短信平台接入 |  |  | 李海军
4 | 创新及粘性产品建设 |  |  | 15
5 | 消金及小贷系统优化 | 闪银与机构合作日常运营协助、订单换卡代扣处理、问题订单处理 |  | 15 | 曾庆琪
|  | 消金运营后台-合作机构账单修改功能 |  |  | 曾庆琪
企业
6 | 外部业务支撑 | 快递单自动化打印 |  |  | 李海军
7 | 团队建设及人员成长 | excel VBA学习，实现数据报表自动生成 |  | 10 | 全员
全员
全员