## 部门第四季度计划表
序号 | 目标 | 时间 | 事项 | 权重 | 分值 | 自评分 | 负责人 | 进度备注
1 | 增长转化：提升用户体验及关键流程转化率 | 11月底 | 完成APP改版一期：对首页、项目页及交易流程做优化 | 3% | 20 | 2 | 敏仪、海军 | 100%
|  | 11月底 | 搭建产品用户行为统计体系，并实现对全部关键流程的转化监控 | 3% |  | 1 | 海军 | 50% 目前完成了数据表格化展示，需自己提取数据后分析
|  | 11月底 | 实现APP内容后台配置化（支持用户标签、渠道、版本） | 5% |  | 5 | 敏仪、海军 | 100%
|  | 11月底 | 每月review转化率数值，确保呈上升趋势 | 3% |  | 2 | 敏仪、海军 | 90%
|  | 11月底 | 完成邀请注册落地页改版，确保转化率提升5%以上 | 3% |  | 2 | 敏仪、海军 | 100%
|  | 12月底 | 实现经分后台用户行为统计全数据可视化 | 3% |  | 2 | 海军 | 60% 目前完成了数据表格化展示，还缺图表化展示
3 | 提升运营产能 | 11月底 | CRM系统 | 10% | 30 | 10 | 海军 | 100%
|  | 12月底 | 呼叫中心系统 | 10% |  | 10 | 海军 | 90% 完成了内网呼叫系统部署可使用，仍需完善外包业务员使用（外网使用）
|  | 11月底 | 存管文章系统 | 5% |  | 5 | 海军 | 100%
|  | 12月底 | 预警系统 | 5% |  | 3 | 海军 | 100% 需求已转至经分系统（数据中心负责）
4 | 创新及粘性产品建设 | 11月底 | 搭建用户标签体系并投入使用 | 10% | 10 | 10 | 海军 | 100%
6 | 外部业务支撑 | 12月底 | 存管短信系统 | 10% | 30 | 10 | 海军 | 100%
|  | 12月底 | 提前回款数据导出 | 6% |  | 6 | 海军 | 100%
|  | 11月底 | 触点营销4期 | 4% |  | 4 | 海军 | 100%
|  | 11月底 | 用户反馈问题回复 | 4% |  | 4 | 海军 | 100%
|  | 11月底 | ASO对接系统 | 6% |  | 6 | 海军 | 100% 可以实现动态新增对接渠道
7 | 团队建设及人员成长 | 每月 | 完成1份以上行业/功能类调研（平台、资产、数据分析等） | 4% | 10 | 2 | 全员 | 100% 完成产品基本数据分析
|  | 每月 | 完成1次以上内部培训/分享（小贷、消金、存管等） | 3% |  | 0 | 全员 | 0%
|  | 12月底 | 完成第一轮内部考核及轮岗 | 3% |  | 1 | 全员 | 70%
| 合计 |  |  | 100% | 100 | 85