## 12月
产品中心2018年1月份绩效计划
姓名：李海军 |  | 岗位：产品经理 | 考评者：
区分 | 具体项目 |  |  |  |  | 排期 | [27 empty] | 完成情况 | 自评 | 直接上级 （50%） | 隔级上级 （50%）
[35 empty] | 自评 | 直接上级 （50%） | 隔级上级 （50%）
| 工作名称 | 执行细项 | 完成标准 | 配分权重 （100分制） | 协助 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
项目性工作计划 | 呼叫中心三期 | 1、报表统计优化 2、通话录音串号问题 3、支持拨打座机号 4、VIP用户心中显示信息 | 需求部门验收通过 | 30% | [29 empty] | 100% | 30 | bar: 一 to 五
| 旧版强制提现 | 1、关闭旧系统充值通道 2、旧系统支持强制提现操作 | 旧系统支持强制提现操作 | 20% | [29 empty] | 100% | 20 | bar: 一 to 五
常规性工作计划 | 奖励任务状态修改 | 无资产期间失败奖励任务状态修改 | 任务状态修改无误 | 10% | [29 empty] | 100% | 10 | bar: 一 to 四
| APP广告统计 | APP广告类埋点 | 验收数据无误至上线 | 10% | [29 empty] | 100% | 10 | bar: 四 to 五
| APP马甲二期 | App马甲二期执行需求 | 技术评审通过，进入研发 | 10% | [29 empty] | 100% | 10 | bar: 一 to 五
| 满标显示优化 | 各端满标项目显示同期限同利率排重 | 验收数据无误至上线 | 10% | [29 empty] | 100% | 10 | bar: 一 to 二
| 产品关键数据指标 | 制定产品关键数据指标清单 | 确定关键数据指标，以便下一步统计 | 10% | [29 empty] | 100% | 8 | bar: 二 to 五
临时性工作计划
| 合计: | [32 empty] | 100% | 98
说明：1、此表作为季度绩效考评的依据，由考评者与被考评者共同制定实施，并每月30日前确认。 2、*代表主责工作完成时间； 代表休息日。 3、出勤15天（含）以上的均需制定月度绩效计划。
期初 |  | 被考评者： |  | 考评者：
期末 |  | 被考评者： |  | 考评者：
考评者：姜旭
Note on E8: 作者: 考虑招聘岗位数量而设置，其它可不填