## 12月
产品中心2018年2月份绩效计划
姓名：李海军 |  | 岗位：产品经理 | 考评者：
区分 | 具体项目 |  |  |  |  | 排期 | [27 empty] | 完成情况 | 自评 | 直接上级 （50%） | 隔级上级 （50%）
[35 empty] | 自评 | 直接上级 （50%） | 隔级上级 （50%）
| 工作名称 | 执行细项 | 完成标准 | 配分权重 （100分制） | 协助 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
项目性工作计划 | CRM系统优化五期 | 1、版面优化 2、异常问题跟踪修复 3、未接来电查询 | 客服部门验收通过 | 20% | [29 empty] | 100% | 18 | bar: 一 to 五
| 用户标签二期 | 精确到人、投资次数、自定义标签 | 验证功能无误至上线 | 20% | [29 empty] | 100% | 19
| 站内信批量自定义发送 | 站内信批量自定义发送 | 需求部门验收通过 | 20% | [29 empty] | 80% | 19 | bar: 一 to 五
| 小能系统对接专属客服 | 小能系统对接VIP专属客服 | 验证功能无误至上线 | 10% | [29 empty] | 80% | 10 | bar: 一 to 五
| APP系统检测页 | APP支持自动检测系统相关信息 | 提出需求 | 10% | [29 empty] | 50% | 9
| APP配置后台优化 | 1、对内容体进行独立配置 2、支持对APP特定版本升级 | 验证功能无误至上线 | 10% | [29 empty] | 100% | 9
| 用户任务状态修改优化 | 适配资产紧张场景 | 验证功能无误至上线 | 10% | [29 empty] | 100% | 9 | bar: 一 to 二
临时性工作计划
说明：1、此表作为季度绩效考评的依据，由考评者与被考评者共同制定实施，并每月30日前确认。 2、*代表主责工作完成时间； 代表休息日。 3、出勤15天（含）以上的均需制定月度绩效计划。 合计： 93
期初 |  | 被考评者： |  | 考评者：
期末 |  | 被考评者： |  | 考评者：
考评者：姜旭
Note on E8: 作者: 考虑招聘岗位数量而设置，其它可不填