## 12月
产品中心2018年3月份绩效计划
姓名：李海军 |  | 岗位：产品经理 | 考评者：
区分 | 具体项目 |  |  |  |  | 排期 | [27 empty] | 完成情况 | 自评 | 直接上级 （50%） | 隔级上级 （50%）
[35 empty] | 自评 | 直接上级 （50%） | 隔级上级 （50%）
| 工作名称 | 执行细项 | 完成标准 | 配分权重 （100分制） | 协助 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
项目性工作计划 | APP马甲包5.2.0 | 后台配置支持马甲包 | 验证功能无误至上线 | 15% | [29 empty] | 100% | 15 | bar: 一 to 五
| APP5.3.0 | 1、兼容性问题 2、新增系统检测页 | 验证功能无误至上线 | 15% | [29 empty] | 100% | 15
| 运营活动底层模型需求 | 实现底层模型，支持对各类活动的自定义配置 | 需求部门验收通过 | 30% | [29 empty] | 80% | 25 | bar: 一 to 五
| 旧系统清退--个人信息部分 | APP登录、退出、修改个人信息流程脱离与旧系统的关系 | 验证功能无误至上线 | 10% | [29 empty] | 80% | 8 | bar: 一 to 五
| 小能客服五期 | 实现专属客服对接 | 验证功能无误后上线 | 10% | [29 empty] | 100% | 10
| CRM系统优化五期 | 完成电销部分提出需求 | 验证功能无误至上线 | 10% | [29 empty] | 80% | 8
临时性工作计划 | 临时工作 | 1、App紧急公告需求 2、账户注销功能 | 验证功能无误至上线 | 10% | [29 empty] | 10% | 10
说明：1、此表作为季度绩效考评的依据，由考评者与被考评者共同制定实施，并每月30日前确认。 2、*代表主责工作完成时间； 代表休息日。 3、出勤15天（含）以上的均需制定月度绩效计划。 合计： 91
期初 |  | 被考评者： |  | 考评者：
期末 |  | 被考评者： |  | 考评者：
考评者：姜旭
Note on E8: 作者: 考虑招聘岗位数量而设置，其它可不填