## 4月
产品中心2018年4月份绩效计划
姓名：方国欢 |  | 岗位：产品经理 | 考评者：姜旭
区分 | 具体项目 |  |  |  |  | 排期 | [27 empty] | 完成情况 | 自评 | 直接上级 （50%） | 隔级上级 （50%）
[35 empty] | 自评 | 直接上级 （50%） | 隔级上级 （50%）
| 工作名称 | 执行细项 | 完成标准 | 配分权重 （100分制） | 协助 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
项目性工作计划 | 外部业务支撑 | 线下商家推广项目； 【旧系统清退】话费活动在存管重新优化开发； | 上线 | 20% | [30 empty] | 18 | bar: 二 to 四; 三 to 五; 一 to 五; 一 to 二
| 需求分析 | 阅读熟悉经分系统财务报表系统； 存管系统改版前期分析； | 理解/分析 | 20% | [30 empty] | 19 | bar: 三 to 五; 二 to 五
| 合规整改支撑 | 合后台智能投资改自动投标; 风险评测-投资范围预警; 清理废止推广页 | 上线 | 20% | [30 empty] | 19 | bar: 一 to 五; 一 to 四; 三 to 四
| 提升运营产能 | 会员体系功能迁移开发； 积分体系功能迁移开发； | 上线 | 20% | [30 empty] | 18 | bar: 一 to 五; 一 to 五; 一 to 五; 一 to 五
常规性工作计划 | 提升用户体验 | APP滚动条样式清除； 修改手机号优化：兼容银行卡加密用户修改； 更新修改绑定银行卡委托协议； | 上线 | 10% | [30 empty] | 9 | bar: 四; 一 to 四
| 交易业务建设 | 【旧系统清退】生日红包发放功能迁移至存管 | 上线 | 5% | [30 empty] | 5 | bar: 一 to 五; 一 to 二
临时性工作计划 | 临时任务 | 借款协议出借人【用户名】显示调整 | 已完成 | 5% | [30 empty] | 5 | bar: 五; 一 to 二
说明：1、此表作为季度绩效考评的依据，由考评者与被考评者共同制定实施，并每月30日前确认。 2、*代表主责工作完成时间； 代表休息日。 3、出勤15天（含）以上的均需制定月度绩效计划。
期初 |  | 被考评者： |  | 考评者：姜旭
期末 |  | 被考评者： |  | 考评者：姜旭
Note on E8: 作者: 考虑招聘岗位数量而设置，其它可不填