## X月
研发 中心/部门 黄浩韵 2018年 6 月份绩效计划
姓名：黄浩韵 |  | 岗位：UI设计 |  | 考评者：姜旭
区分 | 具体项目 |  |  |  |  | 工作计划 | [30 empty] | 完成情况 | 自评 | 直接上级（50%） | 间接上级（50%）
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
| 工作名称 | 执行细项 | 完成标准 | 配分权重 （100分制） | 协助 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
项目性工作计划 | APP移动端 | 1.客服中心页面优化 |  | 10% | [32 empty] | 1.已完成 | 8 | bar: 工作计划 28 四
| PC端 | 1.信息披露改版 2.资产管理后台系统界面设计 |  | 70% | [32 empty] | 1.初稿已完成待修改调整优化 2.已完成 | 56 | bar: 工作计划 1 五; 工作计划 4 一 to 工作计划 8 五; 工作计划 11 一; 工作计划 13 三 to 工作计划 15 五; 工作计划 22 五; 工作计划 26 二 to 工作计划 29 五
常规性工作计划 | APP改版及日常UI维护 | 1.引导图修改 |  | 5% | [32 empty] | 1.已完成 | 5 | bar: 工作计划 4 一
| PC日常UI维护与更新 | 日常维护更新 |  | 5% | [32 empty] | 1.已完成 | 4 | bar: 工作计划 12 二
临时性工作 计划 | 其他部门 | 1.袋言人主题福利日活动 |  | 10% | [32 empty] | 1.已完成 | 8 | bar: 工作计划 25 一 to 工作计划 26 二
合计（100%）
最 终 考 核 得 分
说明： 1、此表作为季度绩效考评的依据，由考评者与被考评者共同制定实施，并每月30日前确认。 2、*代表主责工作完成时间； 代表休息日。 3、出勤15天（含）以上的均需制定月度绩效计划。 4、考评评分为百分制，直接上级、间接上级权重各占50%。 5、权重配分：被考核人提交本表时拟按计划内任务总权重100分配各任务权重（以5或5的倍数配分，最高配分为30分，最低配分为5分），计划外任务根据高管会议决议、或决策层指令中的重点任务纳入，月底再由被考核人的上级按计划内和计划外任务总权重为100分统一调整权重（无计划外任务的则不需上级重新配权重）。 6、任务计分公式：任务得分=权重×时间系数×质量系数。 7、时间系数确定标准：按时或提前完成任务的时间系数=1，每延迟一天完成时间系数扣减0.1。 8、质量系数确定标准：由评分人按任务成果的适用性、任务成果承接或使用部门及客户的评价、资源利用效率等进行等级匹配：优=1，1＞良≧0.8，0.8＞合格≧0.6，0.6＞较差≧0.5，0.5＞差≧0。 9、同一任务有审批调整的，每调整一次时间系数扣减0.1。
本人已知悉本考核办法中的所有内容，并承诺遵照绩效考核办法执行，没有异议；并了解本次月度绩效考核最终结果，同意以此为依据作为季度绩效考核的依据。
考核前签名 |  | 被考核人签名/日期 |  |  | 工作计划 3 日: 上级签名/日期; 工作计划 24 日: 综管中心复核签名/日期
考核后签名 |  | 被考核人自评签名/日期 |  |  | 工作计划 3 日: 上级评分签名/日期; 工作计划 24 日: 被考核人结果确认签名/日期
Note on E6: 作者: 考虑招聘岗位数量而设置，其它可不填
Note on F6: 作者: 以5或5的倍数设置权重，最大权重为30%，最小权重为5%，总权重配分为100%