## 工作表1 (hidden)
序号 |  | 需求名称 | 需求 | 优先级 | 运营分类 | 产品分类 | 截止时间 | 进度 | 说明
1 | 活动 | 投资返现 | 单日累计投资/多日累计投资金额返红包，可在后台设置参与活动的项目，投资项目的累计投资金额（分层），投资项目的期限要求 | 中 | 活动产品需求 | 触点营销 | 3月底
2 |  | 限时奖券 | 领取红包券的形式，限时领取（倒计时） | 高 | 活动产品需求 | 活动体系 | 6月底
3 |  | 项目秒杀 | 可设置活动期间项目限时秒杀，呈现电商式秒杀项目效果 | 高 | 活动产品需求 | 活动体系 |  |  | 需求取消
4 |  | 刮刮卡 | 投资成功后可获得刮奖机会，可根据投资成功的金额配置刮奖奖品 | 高 | 活动产品需求 | 活动体系 | 6月底
5 |  | 老虎机 | 投资成功后获得一次摇老虎机机会，老虎机中滚动的三种图案（或红包，或加息券，或实物奖励）一致即中奖，奖品可配置 | 高 | 活动产品需求 | 活动体系 | 6月底
6 |  | 红包裂变 | 需要交纳红包门槛，保证用户拿到的红包会比缴纳的金额要大，然后获得大额红包 | 低 | 活动产品需求 | 活动体系 | 12月底
7 |  | 设置优惠票据入口 | 去接入各大连锁品牌的优惠餐票接口，设立专门的专区，包括但不限于只是票据接入，主旨让APP生活化 | 低 | 活动产品需求 | 积分体系 | 12月底
8 |  | 健康生活 | 可让用户缴纳参与门槛，用户在APP上进行运动计步，每天必须达到X步即可获得门槛金额瓜分 | 低 | 活动产品需求 | 活动体系 | 6月底
9 |  | 任务系统 | 将所有功能连贯，设置在常规任务内，如用户需绑卡，绑微信 参与一次任务系统，开启自动投标，采用一次转账充值等 | 高 | 活动产品需求 | 用户任务 | 3月底
10 |  | 评论送积分 | 用户从APP中跳转至APP Store评分即送积分（每人一次） | 高 | 活动产品需求 | 用户任务 | 3月底 | ？？
11 |  | 设立VIP专区 | 将VIP日，VIP活动，VIP归纳一起或如产品本身有活动专区，就开拓一块明显区域给VIP用户 |  | 活动产品需求 | 会员体系 | 6月底
12 |  | 高净值用户每月领取红包券/加息券入口 | 如题，每个月的VIP日给用户一个无门槛的领取红包入口 |  | 活动产品需求 | 会员体系 | 6月底
13 |  | 活动排行榜 | 根据用户的单日/多日累计投资金额排名，排名前xx名可以活动奖励，可设置某个产品的累计投资金额，或者多个产品一起，可以勾选，也可以选择项目的投资期限 | 低 | 活动产品需求 | 触点营销 | 3月底
14 |  | 投资满额返红包 | 设置某一个时间段，投资总额达到标准送红包/积分.按照投资总额梯度设置 |  | 活动产品需求 | 触点营销 | 3月底 |  | 和1合并
15 |  | 更改成长值说法 | 改为年化投资金额，便于用户理解 |  | 积分产品需求 | 会员体系
16 |  | 新增按钮 | （1）赚积分【赚积分攻略】ps：新增绑定官方微信服务号送积分 ; （2）我的订单【兑换/抽奖红包、加息券、实物记录】 |  | 积分产品需求 | 会员体系 | 6月底
17 |  | 积分+投资 返现 | 例如1000积分+投资10000元6个月以上项目可返58元红包，其中返现红包，投资金额及项目期限均可在后台设置 |  | 积分产品需求 | 活动体系 |  |  | 需求取消
18 |  | 积分签到 | 补签卡 | 低 | 积分产品需求 | 会员体系 | 6月底
19 |  | 积分夺宝 | 可参照投哪网 |  | 积分产品需求 | 活动体系 | 9月底
20 |  | 新增积分兑换 | 京东卡，天猫卡、流量、话费等 满减红包（现金抵扣红包） 民贷新版周边礼品，丰富积分兑换实物商品 |  | 积分产品需求 | 会员体系 | 6月底
21 |  | 投资、签到瓜分奖金 | 签到：可让用户缴纳积分门槛，然后坚持某时间段内连续签到用户即可瓜分积分； 投资：让用户在某个时间点内投资达到具体金额，即可获得固定奖金瓜分 |  | 积分产品需求 | 活动体系 | 9月底 |  | 和1合并
22 |  | 积分能量收集 | 类似蚂蚁森林 | 低 | 积分产品需求 | 会员体系 | 12月底 |  | 需讨论确定初步方案
23 |  | 积分秒杀 |  | 低 | 积分产品需求 | 会员体系 | 12月底 |  | 需讨论确定初步方案
24 |  | 新标预告功能 | 全局或按照用户标签甚至自定义群体展示，可用于提前预告聚集人气以及特定活动秒杀标玩法。 | 中 | 常规功能需求 | 投资功能 | 6月底 | 50% | 特定用户显示已经可以控制，控制底层购买限制就好
25 |  | 约标产品 | 特定用户可投资约标项目，对其他用户展示“专属”标签。 | 中 | 常规功能需求 | 投资功能 | 6月底 |  | 优化自动投标产品即可用
26 |  | 针对特定标投资返现（或红包、加息券） | 可设置单个标的累投、单笔、首投、封标等标准返 |  | 常规功能需求 | 触点营销 | 9月底 | 和1合并
27 |  | 智投产品 | 增加加息功能 | 低 | 常规功能需求 | 投资功能 | 9月底
28 |  | 到期强退版智投产品 | 强退功能 | 高 | 常规功能需求 | 投资功能 | 6月底
29 |  | 智投排期参考数据模块 | 根据销售目标、回款、解锁等数据，经系统测算出建议排期期限及额度。 | 中 | 常规功能需求 | 发标体系 | 9月底 |  | 已在研讨确定初步模型
30 |  | 自动投标入口 | 项目投资完成页面提示自动投标开启按钮 | 中 | 常规功能需求 | 投资功能 | 3月底 | 50% | 配置即可
31 |  | 新手内容推送 | 增加定制内容 |  | 常规功能需求 | 触点营销 | 3月底 | 50% | 丰富触点营销的推送内容和功能页面内的新手配置即可
32 |  | 用户标签 | 精确到人、投资次数 |  | 常规功能需求 | 基础功能 | 3月底
33 |  | h5自动生成 | 支持点击跳转 |  | 常规功能需求 | 基础功能 | 3月底

## Sheet2 (hidden)
资金情况
账户余额 | 当前总待收 | 当月投资金额 | 当月充值金额 | 累计充值金额
账户红包 | 分配前总待收 | 当月回款金额 | 当月提现金额 | 累计提现金额
账户总资产（APP对应） | 待收差额 | 当月投资次数 | 当月年化金额 | 累计回款金额
| 待收增比 | 平均投资期限 | 当月底层年化金额 | 累计投资次数
注册/登录/最近回款
注册时间： | 最近登录时间
最近一次投资日期 | 最近一次投资金额
最近一次回款日期 | 最近一次回款金额
最近一次提现日期 | 最近一次提现金额
最近一次充值日期 | 最近一次充值金额

## Sheet3 (hidden)
用户名 | 存管ID | 姓名 | 所属人
电话 | 用户ID | 性别 | 通话次数
| 普通系统ID： | 年龄 | 等级划分

## 工作表1 (2)
序号 |  | 需求名称 | 需求 | 优先级 | 运营分类 |  | 产品分类 | 模块分类 | 截止时间 | 进度 | 说明
1 | 活动 | 投资返现 | 单日累计投资/多日累计投资金额返红包，可在后台设置参与活动的项目，投资项目的累计投资金额（分层），投资项目的期限要求 | 中 | 活动产品需求 |  | 触点营销 | 投资触点
2 |  | 限时奖券 | 领取红包券的形式，限时领取（倒计时） | 高 | 活动产品需求 | 待定 | 活动体系 |  |  |  | 小袋鼠活动做限制即可
3 |  | 项目秒杀 | 可设置活动期间项目限时秒杀，呈现电商式秒杀项目效果 | 高 | 活动产品需求 |  | 活动体系 |  |  |  | 需求取消
4 |  | 刮刮卡 | 投资成功后可获得刮奖机会，可根据投资成功的金额配置刮奖奖品 | 高 | 活动产品需求 |  | 活动体系 | 抽奖 | 3月底
5 |  | 老虎机 | 投资成功后获得一次摇老虎机机会，老虎机中滚动的三种图案（或红包，或加息券，或实物奖励）一致即中奖，奖品可配置 | 高 | 活动产品需求 |  | 活动体系 | 抽奖 | 3月底
6 |  | 红包裂变 | 需要交纳红包门槛，保证用户拿到的红包会比缴纳的金额要大，然后获得大额红包 | 低 | 活动产品需求 |  | 活动体系
7 |  | 设置优惠票据入口 | 去接入各大连锁品牌的优惠餐票接口，设立专门的专区，包括但不限于只是票据接入，主旨让APP生活化 | 低 | 活动产品需求 |  | 积分体系 |  |  |  | 需运营先确定票据
8 |  | 健康生活 | 可让用户缴纳参与门槛，用户在APP上进行运动计步，每天必须达到X步即可获得门槛金额瓜分 | 低 | 活动产品需求 |  | 活动体系
9 |  | 任务系统 | 将所有功能连贯，设置在常规任务内，如用户需绑卡，绑微信 参与一次任务系统，开启自动投标，采用一次转账充值等 | 高 | 活动产品需求 |  | 用户任务 |  |  |  | 敏仪对接
10 |  | 评论送积分 | 用户从APP中跳转至APP Store评分即送积分（每人一次） | 高 | 活动产品需求 |  | 用户任务 |  |  | ？？
11 |  | 设立VIP专区 | 将VIP日，VIP活动，VIP归纳一起或如产品本身有活动专区，就开拓一块明显区域给VIP用户 |  | 活动产品需求 |  | 会员体系 |  |  |  | 会员体系改版
12 |  | 高净值用户每月领取红包券/加息券入口 | 如题，每个月的VIP日给用户一个无门槛的领取红包入口 |  | 活动产品需求 |  | 会员体系 |  |  |  | 会员体系改版
13 |  | 活动排行榜 | 根据用户的单日/多日累计投资金额排名，排名前xx名可以活动奖励，可设置某个产品的累计投资金额，或者多个产品一起，可以勾选，也可以选择项目的投资期限 | 低 | 活动产品需求 |  | 触点营销
14 |  | 投资满额返红包 | 设置某一个时间段，投资总额达到标准送红包/积分.按照投资总额梯度设置 |  | 活动产品需求 |  | 触点营销 | 投资触点 |  |  | 和1合并
15 |  | 更改成长值说法 | 改为年化投资金额，便于用户理解 |  | 积分产品需求 |  | 会员体系
16 |  | 新增按钮 | （1）赚积分【赚积分攻略】ps：新增绑定官方微信服务号送积分 ; （2）我的订单【兑换/抽奖红包、加息券、实物记录】 |  | 积分产品需求 |  | 会员体系 |  |  |  | 敏仪对接
17 |  | 积分+投资 返现 | 例如1000积分+投资10000元6个月以上项目可返58元红包，其中返现红包，投资金额及项目期限均可在后台设置 |  | 积分产品需求 |  | 活动体系 |  |  |  | 需求取消
18 |  | 积分签到 | 补签卡 | 低 | 积分产品需求 |  | 会员体系
19 |  | 积分夺宝 | 可参照投哪网 |  | 积分产品需求 |  | 活动体系
20 |  | 新增积分兑换 | 京东卡，天猫卡、流量、话费等 满减红包（现金抵扣红包） 民贷新版周边礼品，丰富积分兑换实物商品 |  | 积分产品需求 |  | 会员体系 |  |  |  | 上架商品即可
21 |  | 投资、签到瓜分奖金 | 签到：可让用户缴纳积分门槛，然后坚持某时间段内连续签到用户即可瓜分积分； 投资：让用户在某个时间点内投资达到具体金额，即可获得固定奖金瓜分 |  | 积分产品需求 |  | 活动体系 |  |  |  | 和1合并
22 |  | 积分能量收集 | 类似蚂蚁森林 | 低 | 积分产品需求 |  | 会员体系 |  |  |  | 价值不大，不做
23 |  | 积分秒杀 | 积分秒杀物品（包括实物和红包） | 低 | 积分产品需求 | 待定 | 会员体系
24 |  | 新标预告功能 | 全局或按照用户标签甚至自定义群体展示，可用于提前预告聚集人气以及特定活动秒杀标玩法。 | 中 | 常规功能需求 |  | 投资功能 |  |  | 50% | 特定用户显示已经可以控制，控制底层购买限制就好
25 |  | 约标产品 | 特定用户可投资约标项目，对其他用户展示“专属”标签。 | 中 | 常规功能需求 |  | 投资功能 |  |  |  | 优化自动投标产品即可用
26 |  | 针对特定标投资返现（或红包、加息券） | 可设置单个标的累投、单笔、首投、封标等标准返 |  | 常规功能需求 |  | 触点营销 | 投资触点 |  | 和1合并
27 |  | 智投产品 | 增加加息功能 | 低 | 常规功能需求 |  | 投资功能
28 |  | 到期强退版智投产品 | 强退功能 | 高 | 常规功能需求 |  | 投资功能
29 |  | 智投排期参考数据模块 | 根据销售目标、回款、解锁等数据，经系统测算出建议排期期限及额度。 | 中 | 常规功能需求 |  | 发标体系 |  |  |  | 已在研讨确定初步模型
30 |  | 自动投标入口 | 项目投资完成页面提示自动投标开启按钮 | 中 | 常规功能需求 |  | 投资功能 |  |  | 50% | 配置即可
31 |  | 新手内容推送 | 增加定制内容 |  | 常规功能需求 |  | 触点营销 |  |  | 50% | 丰富触点营销的推送内容和功能页面内的新手配置即可
32 |  | 用户标签 | 精确到人、投资次数 |  | 常规功能需求 |  | 基础功能 |  | 3月底
33 |  | h5自动生成 | 支持点击跳转 |  | 常规功能需求 |  | 基础功能 |  | 3月底

## CRM系统
序号 | 需求名称 | 需求 | 优先级 | 运营分类 | 产品分类 | 截止时间 | 进度 | 说明
34 | 版面优化 | 资金情况排序(详见Sheet2) |  | CRM系统需求 | CRM系统 | 3月底
35 | 新增功能类 | 筛选条件-明日回款用户、预警用户，能做个排序，从高到底。（目前无排序） |  | CRM系统需求 | CRM系统 | 6月底
36 | 新增功能类 | 1.筛选条件-VIP详情-下一个VIP用户（默认为首页排序机制，并不是筛选页排序） 2.可以多选客户，外呼完一个客户时可以点击进行下一个客户。按照勾选客户进行排序以此类推。 |  | CRM系统需求 | CRM系统 | 6月底
37 | 新增功能类 | 1.VIP管理新增客户姓名筛选功能（自定义筛选功能是否能合二为一） 2..自定义备注筛选（爱好等） |  | CRM系统需求 | CRM系统 | 3月底
38 | 版面优化 | VIP详情页-VIP用户待收资产资产趋势-通话记录 ,位置调换。通话记录在前，资产趋势在后 |  | CRM系统需求 | CRM系统 | 3月底
39 | 版面优化 | 1.通话记录框铺满页面 2.新增通话状态 |  | CRM系统需求 | CRM系统 | 3月底
40 | 新增功能类 | VIP详情显示-存管后台查询功能需求对接 |  | CRM系统需求 | CRM系统 | 6月底
41 | 异常类 | 如果页面不小心丢失，或者关闭，重新登录坐席状态会显示不能重复登录，无法登出，刷新重新登录也无解。 | 高 | CRM系统需求 | CRM系统 | 3月底
42 | 新增功能类 | 手工拨号-无法外拨固话，需增加固话外拨 |  | CRM系统需求 | CRM系统 | 3月底
43 | 新增功能类 | 管理人员数据导出功能新增字段: 1.电话 2.爱好、行业、职业、投资偏好（自定义备注显示） |  | CRM系统需求 | CRM系统 | 3月底
44 | 异常类 | 1.电话排队无显示姓名或电话，没接听的有记录查询（导致无法接通到后查看不了，不知道谁来过电） 2.来电接通沟通记录是在另外页面记录无法接入到VIP详情页记录 |  | CRM系统需求 | CRM系统 | 3月底
45 | 版面优化 | 外呼界面能否与VIP详情页合二为一 1.类型选择：呼出 、呼入应由系统自动识别无需手动选择 |  | CRM系统需求 | CRM系统 | 6月底
46 | 版面优化 | VIP详情页字段显示，详见Sheet3 |  | CRM系统需求 | CRM系统 | 3月底
47 | 小能系统对接专属客服 | 小能系统对接VIP专属客服 |  | 小能客服 | 小能系统 | 3月底